## Sheet1
Time Period
Task | DUR | ES | LF | SLK | Budget (PV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A | 2 | 0 | 2 | 0 | 400 | Time Period 1: 200; Time Period 2: 200
B | 6 | 2 | 8 | 0 | 2400 | Time Period 3: 200; Time Period 4: 600; Time Period 5: 200; Time Period 6: 600; Time Period 7: 200; Time Period 8: 600
C | 5 | 2 | 9 | 2 | 1500 | Time Period 3: 200; Time Period 4: 400; Time Period 5: 500; Time Period 6: 100; Time Period 7: 300
D | 4 | 8 | 12 | 0 | 1620 | Time Period 10: 420; Time Period 11: 400; Time Period 12: 400; Time Period 13: 400
E | 3 | 7 | 12 | 2 | 900 | Time Period 9: 300; Time Period 10: 400; Time Period 11: 200
F | 3 | 12 | 15 | 0 | 590 | Time Period 13: 200; Time Period 14: 90; Time Period 15: 300
Period PV Total | [5 empty] | 200 | 200 | 400 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 600 | 300 | 820 | 600 | 400 | 600 | 90 | 300
Cumulative PV Total | [5 empty] | 200 | 400 | 800 | 1800 | 2500 | 3200 | 3700 | 4300 | 4600 | 5420 | 6020 | 6420 | 7020 | 7110 | 7410
| End of Period 4 |  |  |  |  | Time Period 6: End of Period 8
| Task | Actual % Complete | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | PV | Cost Variance (CV) | Schedule Variance (SV) |  |  |  | Task | Actual % Complete | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | PV | Cost Variance (CV) | Schedule Variance (SV)
| A | 100% | 400 | 500 | 400 | -100 | 0 |  |  |  | A | 100% | 400 | 500 | 400 | -100 | 0
| B | 50% | 1200 | 900 | 800 | 300 | 400 |  |  |  | B | 100% | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0
| C | 35% | 525 | 500 | 600 | 25 | -75 |  |  |  | C | 100% | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0
| D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D | 30% | 486 | 400 | 0 | 86 | 486
| E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | E | 25% | 225 | 300 | 0 | -75 | 225
| F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cummulative Totals |  |  | 1900 | 1800 | Time Period 1: 225; Time Period 2: 325; Time Period 6: Cummulative Totals; Time Period 9: 5100; Time Period 10: 4300; Time Period 11: -89; Time Period 12: 711
Given: Actual % Complete, Actual Cost (AC)